Struktura organizacyjna dla projektu:

„Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

– utworzenie Centrum Optyki Kwantowej

– zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych”

- Struktura organizacyjna projektu pn. „Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych”, została opracowana w celu prawidłowej i efektywnej jego realizacji.

- Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest państwową szkołą wyższą, utworzoną Dekretem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r.. Jednocześnie, w świetle Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., jest instytucją zaliczaną do jednostek sektora finansów publicznych. Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Uczelni jest ustawa z dnia 27 lipca 2007 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Regulacje wewnętrzne UMK dotyczące zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych określone zostały w Piśmie Okólnym nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

- W dniu 20 czerwca 2008 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął uchwałę w sprawie budowy Centrum Optyki Kwantowej, w związku z tym w dniu 
15 września 2008 r. został powołany Zespół Projektowy ds. Centrum Optyki Kwantowej. Celem działania Zespołu jest przede wszystkim:

- stworzenie forum wymiany informacji między wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację projektu,

- bieżąca ocena stopnia zaawansowania realizacji projektu, wczesne wskazywanie 
i eliminacja zagrożeń,

- nadzór nad merytoryczną i naukową realizacją projektu,

- informowanie władz uczelni o przebiegu realizacji projektu.

- W proces realizacji projektu zaangażowany zostanie Zespół Projektowy ds. Centrum Optyki Kwantowej wraz z koordynatorem projektu, wyznaczonym przez JM Rektora, Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, które będzie nadzorować cały proces, podejmując w tym celu ścisłą współpracę z koordynatorem projektu i Kwesturą, jak również jednostki Uczelni odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych (Dział Inwestycji), dostawy aparatury naukowo – badawczej (Dział Aparatury Naukowej), , a także nadzór nad realizacją inwestycji (Dział Inwestycji).

- Koordynator projektu jest dysponentem środków finansowych w projekcie, upoważniony zgodnie z zarządzeniem nr 87 Rektora UMK z dnia 14 grudnia 2005 r. 
w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK.

- Struktura organizacyjna związana z wdrożeniem projektu przedstawiona została 
w załączniku nr 1 do niniejszej procedury

- Szczegółowy podział kompetencji, współzależności, odpowiedzialności został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

- Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z przyjętym tokiem postępowania 
w projektach inwestycyjnych, tj.:

- przygotowanie i kontraktowanie związane z projektem – obejmujące zarządzenia procedurami przetargowymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji techniczno – roboczej (w tym: studium wykonalności) oraz budowlanej objętej projektem a także wybór wykonawcy,

- aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji techniczno – roboczej (w tym: studium wykonalności), budowlanej oraz odbiór dokumentacji,

- nadzór inwestorski nad projektem,

- monitorowanie, raportowanie, rozliczenie poszczególnych etapów realizacji projektu a po ich zakończeniu – przedstawienie raportu i rozliczenia finalnego,

- promocja projektu przez cały czas jego wykonywania oraz monitorowania efektów wraz z promocją po zakończeniu realizacji.

- Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia inwestycja pozostanie w zarządzie 
i administrowaniu UMK.

Zatwierdzam

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

REKTOR UMK w Toruniu

Załącznik nr 1. Struktura organizacyjna związana z wdrożeniem projektu

Rector Magnificus

prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Kanclerz UMK

dr Stefan Nielek

Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi

dr Paweł Modrzyński

Z-ca Kanclerza - Kwestor UMK

mgr Sławomir Głowacki

Dział Płac

Dział Finansowy

Dział Księgowości

Z-ca Kanclerza ds. Technicznych

mgr Jan Kachniarz

Dział Inwestycji

Dział Aparatury Naukowej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju

dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Stanisław Chwirot

Instytut Fizyki UMK

Dyrektor:

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Legenda:

organizacyjny krąg projektu

Załącznik nr 2. Struktura kompetencji, współzależności i odpowiedzialności w ramach projektu

ETAP

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. CENTRUM OPTYKI KWANTOWEJ

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby PO IiŚ

DZIAŁ INWESTYCJI UMK wraz z WFAiIS UMK w Toruniu

Przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji

FAZA

REALIZACJI

DZIAŁ INWESTYCJI UMK

Przeprowadzenie postępowań przetargowych

Nadzór nad wykonawcą inwestycji

DZIAŁ APARATURY NAUKOWEJ UMK

Przeprowadzenie postępowań przetargowych dotyczących aparatury naukowej

BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej, monitoring rezultatów

Nadzór nad realizacją projektu

FAZA POREALIZACYJNA

BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Weryfikacja trwałości projektu

WFAiIS UMK w Toruniu

Użytkowanie wybudowanej infrastruktury